## Hoja1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duracion (dias) | Fecha Fin
Creacion estructura | 2019-10-29 | 3 | 2019-11-01
Creacion silla | 2019-11-01 | 1 | 2019-11-02
Cracion ping-pong | 2019-11-03 | 1 | 2019-11-04
Creacion bote basura | 2019-11-04 | 0.5 | 2019-11-05
Creacion ropero | 2019-11-05 | 2 | 2019-11-07
Creacion maq gym 1 | 2019-11-07 | 2 | 2019-11-09
Creacion maq gym 2 | 2019-11-09 | 2 | 2019-11-11
Creacion Pantalla empotrada | 2019-11-11 | 1 | 2019-11-12
Creacion Maquina dulces | 2019-11-12 | 1 | 2019-11-13
Creacion Maquina de agua | 2019-11-13 | 1 | 2019-11-14
Creacion estructura de pesas | 2019-11-14 | 2 | 2019-11-16
Animacion | 2019-11-16 | 1 | 2019-11-17
Texturizado | 2019-11-17 | 1 | 2019-11-18
Documentacion | 2019-11-18 | 1 | 2019-11-19
Subir archivos | 2019-11-19 | 1 | 2019-11-20
| INICIO | 43767
| FIN | 43789